## Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | BAT Brasil |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | BAT Brasil
GERENTE DO PROJETO |  | Helena |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2025-04-28
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Elaboração e início do projeto
2018-01-01 | Definição dos requisitos do projeto | TODOS | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 1 | 100%
2018-02-01 | Definição das tecnologias | TODOS | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 100%
2018-03-01 | Cronograma | Helena | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | 100%
2018-04-01 | Modelagem | Helena e Juliana | 2025-04-24 | 2025-05-08 | 14 | 50%
2018-05-01 | Organização do Trello | Helena | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 | 50%
2 | Desenvolvimento
2025-01-02 | Power BI | TODOS | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 15 | 80%
2025-02-02 | Front-end
| Criar tela padrão | Mariana e Juliana | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 4 | 100%
| Tela de visualizar chamados | Mariana e Juliana | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 3 | 100%
| Tela de Máquinas | Mariana e Juliana | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 8 | 100%
| Modais notificação | Helena | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 3 | 100%
| Modais para cadastro | Mariana e Helena | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2 | 100%
| Página dashboard | TODOS | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 4 | 100%
2025-03-02 | Back-end
| Criação do banco em nuvem (Azure) | Helena | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 1 | 100%
| Get (chamados, notificação e máquinas) |  | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 31 | 70%
| Links para cadastros | Helena e Juliana | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 31 | 20%
| Links de delete | Mariana | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 31 | 0%
| Lógica dos acessos limitados | Helena | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2 | 20%
| Lógica para as notificações | Helena | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2 | 0%
| Integração | Helena | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 5 | 20%
| Apresentação | TODOS | 2025-06-10 | 2025-06-10